## Sheet1
编号 | 标题 | 时间 | 预计工作量 | 状态 | 描述
1 | 图片显示条件扩张 | 20230406 | 3h | 未解决 | 依据收集、寻宝、显示的图片要不同
2 | lock与发消息代码走查纠正 | 20230406 | 1w | 未解决 | Lock 内，不能调用发送消息方法。
3 | js前端，模型显示问题 | 20230406 | 2d | 已解决 | 再渲染之前，模型要判断与小车的距离、与最近模型连线的距离。
4 | UI | 20230406 | 路口UI设计 | 已解决 | 要用图片，要放大。要匹配横屏与竖屏。
5 | 在生产环境中，考虑将背景图片用阿里云oss代理访问。 | 20230410 | 2d | 已解决
6 | 任务完成时间单，要背影。 | 20230511 |  |  | 其背影，要依据基地生成匹配。
7
8
9
10
11
12